Отчет об устранении нарушений,

выявленных в результате проведения внеплановой выездной проверки ОЛТК ГА – филиал УИ ГА

Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор)

| № п/п | Нарушения, указанные в Предписании от 18.07.2019 г № 07-55-131/20-Л | Проведенные мероприятия, принятые меры по устранению нарушений, указанных в Предписании от 18.07.2019 г № 07-55-131/20-Л | Перечень прилагаемых документов, подтверждающих устранение нарушений |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Нарушение лицензионных требований подпункта «б» пункта 6 Положения о лицензировании образовательной деятельности - Отсутствие материально-технического обеспечения образовательной деятельности по реализуемой в соответствии с лицензией основной профессиональной образовательной программе СПО по специальности 25.02.04 Летная эксплуатация летательных аппаратов. |  |  |
| 1.1 | Отсутствие достаточного количества единиц воздушных судов, филиал лицензиата не обеспечивает в установленные сроки для имеющегося контингента курсантов проведение всех видов практики, предусмотренных учебным планом филиала организации | Для решения вопроса увеличения количества воздушных судов в 2019 году Росавиацией выделено дополнительное финансирование в объеме 639 897,62 млн. руб., в том числе на ремонт четырех вертолетов Ми-8, двух вертолетов первоначального обучения, поддержание летной годности воздушных судов. В ноябре вводится в эксплуатацию после ремонта вертолет Ми-171. Ввод в строй 6 вертолетов запланирован на март 2020 года. | План-график использования образовательными организациями гражданской авиации, подведомственными Росавиации, финансовой поддержки в рамках соглашений между Росавиацией и ПАО «Аэрофлот», утвержденным Руководителем Росавиации от 13.08.2019 г. |
| НЕ ИСПОЛНЕНО |  |  |  |
| 2. | Нарушение лицензионных требований подпункта «д» пункта 6 Положения о лицензировании образовательной деятельности - Отсутствие в штате филиала лицензиата или привлечение на ином законном основании педагогических работников, имеющих профессиональное образование, обладающих соответствующей квалификацией, имеющих стаж работы, необходимый для осуществления образовательной деятельности в филиале по реализуемой в соответствии с лицензией основной профессиональной образовательной программе СПО по специальности 25.02.04 Летная эксплуатация летательных аппаратов, соответствующей требованиям части 1 статьи 46 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», а также требованиям федеральных государственных образовательных стандартов. |  |  |
| ИСПОЛНЕНО |  |  |  |